## ANSÖKAN AV SM
Status
Klar
Pågående
Ej påbörjat
Ansökan av SM | Ansvarig | Ansvarig person | Status | Kommentar
SKICKA IN ANSÖKAN
Undersök lokalens förutsättningar och datumtillgänglighet för arrangemanget | Förening |  | Ej påbörjat | OBS: Lokalen behöver vara tillgänglig dagen före och efter för iordningsställande
Bekräfta lokalbokning | Förening |  | Ej påbörjat
Läs igenom SM-avtal och SM-handboken och säkra att alla aspekter finns på plats | Förening |  | Ej påbörjat
Fyll i och skicka in ansökningsformulär innan deadline | Förening |  | Ej påbörjat
Utse kontaktperson mot SSF | Förening |  | Ej påbörjat
Utse en arbetsgrupp med olika ansvarsområden listade i arrangörsvatalet | Förening |  | Ej påbörjat
UTSE ARRANGÖR & SIGNERA AVTAL
Utse SM-arrangör för mästerskapet | Tävlingsutskottet |  | Ej påbörjat
Meddela föreningar som ansökt om arrangörsbeslut | SSF Kansli |  | Ej påbörjat
Kalla till uppstartsmöte med representant från förening, distrikt, tävlingsledare och kansli | SSF Kansli |  | Ej påbörjat
Sätt samman arrangörsgrupp | Förening |  | Ej påbörjat
Signering av arrangörsavtal | Kansli/Förening |  | Ej påbörjat

## PLANERING FÖRE SISTA ANMÄLAN
Status
Klar
Pågående
Ej påbörjat
PLANERING FÖRE SISTA ANMÄLAN | Ansvarig | Ansvarig person | Status | Kommentar
INBJUDAN
Upprätta mall för inbjudan | SSF Kansli |  | Ej påbörjat
Tillhandahålla information för inbjudan | Förening |  | Ej påbörjat | Se arrangörsavtal för detaljer
Publicera inbjudan på hemsida | SSF Kansli |  | Ej påbörjat
Publicera tävling och inbjudan i databasen | SSF Kansli |  | Ej påbörjat
UTSE ANSVARIGA
Utse Tävlingsledare | Tekniska Utskottet |  | Ej påbörjat
Utse Tävlingssekreterare | Tekniska Utskottet |  | Ej påbörjat | I dialog med Tävlingssekreterare
Utse övergripande projektledare från förening | Förening |  | Ej påbörjat
Utse Tekniskt ansvarig inkl. webbsändning | Förening |  | Ej påbörjat
Utse Lokal- och säkerhetsansvarig | Förening |  | Ej påbörjat
Utse Funktionärsansvarig | Förening |  | Ej påbörjat
Skicka in namn på ansvariga + kontaktuppgifter till kansli + tävlingsledare + tävlingssekreterare | Förening |  | Ej påbörjat
Utse Anti-dopingrepresentantansvarig | SSF Kansli |  | Ej påbörjat
BUDGET
Upprätta övergripande budget | Förening |  | Ej påbörjat | Bör uppdateras löpande
SPONS
Identifiera potentiella sponsorer | Förening |  | Ej påbörjat
Kontakta poentiella sponsorer | Förening |  | Ej påbörjat
Kontakta lokalpress | Förening |  | Ej påbörjat
Kontakta regional / nationell media | SSF Kansli |  | Ej påbörjat
Skicka eventuella sponsorer till Tävlingsledaren för godkännande senast 2 veckor innan arrangemanget | Förening |  | Ej påbörjat
PÅBÖRJA LOKALPLANERING
Identifiera öppettider för hallen/tillhörande lokaler och kommunicera till tävlingsledaren | Förening |  | Ej påbörjat | Tänk på att ha marginal för iordningställande före och efter tävling
Identifiera yta för invägning, säkerställ att den följer specifikationer i SM-avtal och identifiera eventuella inköpsbehov | Förening |  | Ej påbörjat
Identifiera yta för omklädningsrum, säkerställ att den följer specifikationer i SM-avtal och identifiera eventuella inköpsbehov | Förening |  | Ej påbörjat
Identifiera yta för materialkontroll, säkerställ att den följer specifikationer i SM-avtal och identifiera eventuella inköpsbehov | Förening |  | Ej påbörjat
Identifiera yta för uppvärmningsyta, säkerställ att den följer specifikationer i SM-avtal och identifiera eventuella inköpsbehov | Förening |  | Ej påbörjat
Identifiera yta för väntyta lyftare, säkerställ att den följer specifikationer i SM-avtal och identifiera eventuella inköpsbehov | Förening |  | Ej påbörjat
Identifiera yta för publikområde, säkerställ att den följer specifikationer i SM-avtal och identifiera eventuella inköpsbehov | Förening |  | Ej påbörjat
Identifiera yta för ställningshöjder, säkerställ att den följer specifikationer i SM-avtal och identifiera eventuella inköpsbehov | Förening |  | Ej påbörjat
Identifiera yta för domarum, säkerställ att den följer specifikationer i SM-avtal och identifiera eventuella inköpsbehov | Förening |  | Ej påbörjat
Identifiera yta för tävlingsområde, säkerställ att den följer specifikationer i SM-avtal och identifiera eventuella inköpsbehov | Förening |  | Ej påbörjat
Identifiera tillgängliga toaletter och säkerställ att de följer specifikationer i SM-avtal | Förening |  | Ej påbörjat
Identifiera tillgängliga tider för bastu | Förening |  | Ej påbörjat
Säkerställ rullstolsanpassning för ytor: - Trösklar - Hiss/ramp - Tillräckligt stora dörrar | Förening |  | Ej påbörjat | Krav för para, önskemål för SL/BP
Undersök vad kommun/lokalägare står för gällande: - Avlarmning - Städ/underhåll på tävlingsdagen - Kontaktperson/jour för ex strömavbrott, stopp i toalett etc | Förening |  | Ej påbörjat
Sätt samman en krisberedskapsplan | Förening |  | Ej påbörjat | Se bilaga i Handbok
Se över vilka försäkringar som gäller | Förening |  | Ej påbörjat
Sätt samman lokalskiss som kan kommuniceras till besökare | Förening |  | Ej påbörjat | Se bilagor för inspiration
Kommunikation
Uppdatera SSF hemsida med SM info | SSF Kansli |  | Ej påbörjat
Sätta upp informationsplats (Facebook, föreningens hemsida eller Instagram) | Förening |  | Ej påbörjat
Skicka eventuella sponsorer till Tävlingsledaren för godkännande senast 2 veckor innan arrangemanget | Förening |  | Ej påbörjat
Teknik och inköp
Se över tekniska tillgångar och identifiera inköpsbehov | Förening |  | Ej påbörjat
Stäm av innehåll och leverans av SM-pallen | Förening / Kansli |  | Ej påbörjat
Se över tillgänglighet för ljud, ljus och backdrops samt identifiera inköpsbehov | Förening |  | Ej påbörjat
Se över tillgänglighet av förvaring mat till kiosk/funktionärer | Förening |  | Ej påbörjat

## PLANERING EFTER SISTA ANMÄLAN
Status
Klar
Pågående
Ej påbörjat
PLANERING EFTER SISTA ANMÄLAN | Ansvarig | Ansvarig person | Status | Kommentar
PUBLICERA STARTLISTOR
Kontrollera att samtliga anmälda lyftare har kvalat | Tävlingsutskottet |  | Ej påbörjat
Kontrollera att samtliga anmälda lyftre har betalat anmälningsavgift | Förening |  | Ej påbörjat
Kommunicera till föreningar om ev lyftare ej kvalat | Kansli |  | Ej påbörjat | TävUt meddelar Kansli vilka lyftare det gäller
Sätt samman startlistor inkl gruppindelning, invägninglistor och starttider | Tävlingssekreterare |  | Ej påbörjat | I dialog med Tävlingsledare
Lägga in lyftare i tävlingssystemet (dator) | Tävlingssekreterare |  | Ej påbörjat
Publicera startlistor på hemsida / databas | Kansli |  | Ej påbörjat
SÄTT SAMMAN DOMAR- OCH FUNKTIONÄRSLISTOR
Sätta ihop och skicka ut domarlistor (inkl speaker) | Tävlingsledare |  | Ej påbörjat
Kalla ev domare som ska döma upp | Tävlingsledare |  | Ej påbörjat
Reservera boende för domare/sekretariatet | Kansli |  | Ej påbörjat
Meddela förening om vågavläsare behövs till någon invägning | Tävlingsledare |  | Ej påbörjat
För varje start: Tillsätt klovarlag och utse klovarchef för respektive klovarlag | Förening |  | Ej påbörjat | Min 5 klovare per start
För varje start: Tillsätt funktionärer för sekretariat - Manuell protokollförare - Musikansvarig - Prisutdelare | Förening |  | Ej påbörjat
Tillsätt kioskbemanning för respektive tävlingsdag | Förening |  | Ej påbörjat
Tillsätt städbemanning för respektive tävlingsdag | Förening |  | Ej påbörjat
Utse ansvarig för öppning respektive stängning av lokal för respektive tävlingsdag | Förening |  | Ej påbörjat | Inkl definiera rutin för öppning/stängning
Tillsätt funktionärer för att plocka i ordning på uppvärmningsytan och säkerställa att rätt personer befinner sig där | Förening |  | Ej påbörjat
Tillsätt teknisk ansvarig för respektive tävlingsdag | Förening |  | Ej påbörjat
Tillsätt 1-2 webbkommentarorer per sänding | Förening |  | Ej påbörjat | EJ krav, men stark rekommendation
Tillsätt lokal- och säkerhetsansvarig för respektive tävlingsdag | Förening |  | Ej påbörjat
PLANERA
Planera för mat till funktionärer/domare | Förening |  | Ej påbörjat | Samla in allergier
Informera anti-doping | Kansli |  | Ej påbörjat
Sammanställ storlekar på klovarkläder och skicka sammanställning + leveransadress till Kansliet | Förening |  | Ej påbörjat
Beställ funktionärskläder | Kansli |  | Ej påbörjat
Fastställ innehåll i SM-pallen i dialog med Kansli inkl leveransdag/tid, kontaktperson och leveransadress | Förening |  | Ej påbörjat
Sätt inköp för kiosk och utse asvarig | Förening |  | Ej påbörjat
Skicka ut funktionärsinfo | Förening |  | Ej påbörjat
Skicka ut domarinfo | Tävlingsledare |  | Ej påbörjat | Ska innehålla:när domare ska vara på plats,
MEDALJER
Beställ medaljer till samtliga klasser | Kansli |  | Ej påbörjat
Bekräfta leverans av medaljer | Förening |  | Ej påbörjat
Beställ deltagarplaketter till samtliga deltagare | Förening |  | Ej påbörjat
PLANERA I ORDNINGSSTÄLLANDE
Sätt tidsschema för iordningsställande | Förening |  | Ej påbörjat
Informera medlemmar/rekrytera folk för iordningsställande | Förening |  | Ej påbörjat
Utse huvudansvariga för iordningsställandet | Förening |  | Ej påbörjat
Säkerställ innehåll i verktygslåda | Förening |  | Ej påbörjat
Gör aktivitetslista för iordningsställande inkl. lokalskiss | Förening |  | Ej påbörjat
UTSKIFT AV PAPPER
Senast dagen före: IPF approved list | Förening |  | Ej påbörjat
Senast dagen före: Startkort | Tävlingsledare |  | Ej påbörjat
Senast dagen före: Protokoll för materialkontroll | Tävlingsledare |  | Ej påbörjat
Senast dagen före: Invägningslista | Tävlingsledare |  | Ej påbörjat | Skickas med SM-pallen
Ev matbiljetter till domare/funktionärer | Förening |  | Ej påbörjat
Senast dagen före: Lappar för skyltning (laminerade) | Förening |  | Ej påbörjat
Ackreditering för coacher och lyftare | Förening |  | Ej påbörjat
Höjningslappar och invägningslappar till lyftare | Kansli |  | Ej påbörjat | Skickas med SM-pallen
Kommunikation
Stäm av rapportering med redaktionsutskottet | Förening |  | Ej påbörjat
Skapa Facebookevent eller hemsida för eventet | Förening |  | Ej påbörjat

## IORDNINGSTÄLLANDE LOKAL
Status
Finns
Låna
Behöver köpas
STÄLLA I ORDNING LOKAL | Ansvarig | Ansvarig person | Status | Bocka av på tävlingsdagen | Kommentar
OMKLÄDNINGSRUM
Skyltning/uppmärkning av omklädningsrum |  |  | Finns | x
Check av bredd dörröppningar / trösklar för para / generellt
INVÄGNINGSRUM
SSF Invägningsvåg - OBS, sätt på laddning kvällen innan |  |  | Finns
Check av bredd dörröppningar / trösklar för para / generellt
SSF provvåg utanför - OBS, sätt på laddning kvällen innan |  |  | Finns
Avskärmat område för invägning |  |  | Behöver köpas
Möjlighet till köbildning utanför invägningsrum
Låsbart rum
Minst 3 elutag alt förgreningssladd
Ett bord för dator och dokument
Minst 2 stolar
Minst 5 bläckpennor
1 x Dator (skickas via SM-pallen), med tillräckligt avstånd till eluttag |  |  |  |  | Behöver kunna kopplas upp till internet
1 x skrivare, inkopplad till datorn och påfylld med papper (A4)
Utskrivna startkort, sorterade efter invägning & lottnummer, lagda i plastfickor
Min 40 högar med höjningslappar grupperade enligt (1 hög = 3 x knäböj, 3 x bänkpress, 5 x marklyft för SL-tävlingar, alt 1 hög = 5 bänkpress för enbart bänktävlingar). |  |  |  |  | Skickas med SM-pallen
Skriv ut klistra upp (utanför invägning) invägningsordning för samtliga grupper
Invägningslappar (minst lika många som antal lyftare). Hälften läggs på invägning, hälften på materialkontroll |  |  |  |  | För lyftare/coach att fylla i ingångsvikter + ställningshöjder för att möjliggöra snabbare invägning
Skyltning till invägning
UPPVÄRMNINGSOMRÅDE
Minimum 4 uppvärmningsplatser:
Check av bredd dörröppningar / trösklar för para / generellt
Min 4 x ställningar
Min 4 x skivstänger
300 kg/ställning (SL) alt 200 kg/ställning (BP)
Min 8 x lås/kolvar
Möjlighet att fylla på vatten i närheten
Fotblock
Sittplatser lyftare
Ställ för magnesium + magnesium
Tillräcklig belysning
Vid behov, förstärkning av golv
1 x skärm (40-60 tum) med HMDI-ingång tillhörande strömförsörjning för scoreboard till lyftare/coacher + Koppling/sladd till dator
1 x svabb med vatten
Min 1 x stor papperskorg
Min 1 x stor pantkorg
TÄVLINGSPLATFORM/OMRÅDE
OBS: UTPLACERING ENLIGT LOKALSKISS
1 x Tävlingsflak
Check av bredd dörröppningar / trösklar för para / generellt
1 x skivstång
1 x ställning
4 x låskolvar (2 för användning, 2 för reserv)
2 x viktställ med järnvikter: - 2 * 1.25 kg - 2 * 2.5 kg - 2 * 5 kg - 2 * 10 kg - 2 * 15 kg - 2 * 20 kg - 12 * 25 kg
Borste för borstning av skivstång
Fotblock för bänkpress ska finnas vid tävlingspodiet, se Tävlingsregler för tillåtna mått
Skivstångshäv (för marklyft)
1 x prispall
3 x domarflagga vit
3 x domarflagga röd
1 x TV/skärm (24-32 tum) med HMDI-ingång och tillhörande strömförsörjning för klovare + Koppling/sladd till dator
1 x TV/skärm (40-60 tum) med HDMI-ingång och tillhörande strömförsörjning för domarsignaler och lyftarinfo + Koppling/sladd till dator
3 x domarstolar + litet bord att lägga domarplatta på
2 x stolar jury
1 x bord jury
2 x bläckpenna till jurybord
1 x dammsugare
1 x desinfekterande sprit (snabbuttorkande)
1 x trasa
1 x svabb med vatten
10 x engångshandskar
Tillräcklig belysning (+säkerställ att ev ljus från fönster ej påverkar vy på skärmar eller motljus för lyftare/domare)
SSF backdrop (Ställs bakom podiet), 4 m x 2.5 m
Övrig backdropp/avskärmning mot väntyta
Sätt upp övriga backdrops/avskärmningar mellan tävlingsyta och väntyta/uppvärmning
Plats för lyftare att gå in/ut från podiet
Hjärtstartare och sjukvårdsväska. |  |  |  |  | Sjukvårdslådan bör alltid ligga vid jurybordet tillsammans med hjärtstartaren. Sedan bör den säkerhetsansvariga ansvara för att fylla på/kolla varje dag vad som behövs.
Prisbord med medaljer och minnesplaketter
1 x projektor + projektorduk, uppkopplad mot sekretariatsdator. Ska vara tydligt synlig för jury och publik
3 x domarpaddor (skickas av SSF). OBS: sätts på laddning kvällen innan och ska anslutas till wi-fi/internet
Rekordvikter 0,5kg & 0,25kg (läggs på jurybord)
Jurypärm med Rekordanmälan etc.(skickas av förbundet), läggs på jurybord
Sätt upp svenska flaggan
SEKRETARIAT
2 x bord (obs gärna med skynke över för att dölja sladdar etc)
4 x stolar
Fast nätverk
1 x skrivare
Strömförsöjning (inkl grenuttag vid behov)
Inkopplat musik/ljudsystem
Min 5 bläckpennor
Placera ut beredskapsplan
Tävlingssekreterare ansvarar för iordningsställande sek
VÄNTYTA LYFTARE
Yta i direkt anslutning till tävlingsområde (dock avskärmad)
Check av bredd dörröppningar / trösklar för para / generellt
14 stolar (SL) alt 20 stolar (BP) utsällda för lyftare att sitta på
Ställ för magnesium + magnesium
Avskild/avgränsad yta för babypuder
Bord att ställa skärm för lyftare/coacher på
1 x TV/skärm (40-60 tum) med HDMI-ingång och tillhörande strömförsörjning för scoreboard till lyftare/coacher + Koppling/sladd till dator
Bord
DOPINGKONTROLL
Låsbart rum
Check av bredd dörröppningar / trösklar för para / generellt
2 x stolar alt bänk
1 x bord
1 x handfat
1 x toalett
Skyltning dopingkontroll
MATERIALKONTROLL
2 x bord
2 x stolar
Check av bredd dörröppningar / trösklar för para / generellt
Yta för kö/väntyta lyftare
1 x utskriven IPF approved list.
1 x protokoll för materialkontroll (samtliga grupper)
1 x måttband
1 x tejp (ej transparent)
1 x sax
Min 2 x bläckpennor
Skriv ut invägningslappar (minst lika många som antal lyftare). Hälften läggs på invägning, hälften på materialkontroll |  |  |  |  | För lyftare/coach att fylla i ingångsvikter + ställningshöjder för att möjliggöra snabbare invägning
Uppmärkning/skyltning till materialkontroll
STÄLLNINGSHÖJDER
1 x ställning av samma modell som tävlingsställningen
1 x 20-kgs skivstång
Skyltning till ställningshöjder
PUBLIKYTA
Min 50 stolar/sittplatser utsällda med tydlig vy för tävlingsflaket och resultatskärm
Check av bredd dörröppningar / trösklar för para / generellt
Min 2 x stora papperskorgar
Min 2 x pantkorgar
Avgränsning/markering till tävlingsområde
Uppmärkning/skyltning till publikområde
DOMARRUM
1 x domarrum
Skyltning/uppmärkning av domarrum
KIOSK
Uppmärkt kioskområde
Betalningslösning (kort/Swish/kontanter)
Packa upp kioskvaror
Kylskåp för kylvaror
Matbiljetter
Sätt upp prislista + info om betalning
Sittplatser
WEBBSÄNDNING
Sätt upp webbsändning enligt separat instruktion
Meddela tävlings-ID (tävlingssystem till DvD)
ÖVRIGT
Säkerställ att skruvdragare finns tillgänglig under tävling (för att skruva fast/lossa ställning)
Märk upp skyltning till tillgängliga toaletter
Placera uthämtning av klovarkläder
Skyltning utanför arena inkl roll-up
Tejpa över alla sladdar så man inte snubblar (när all teknik är på plats)

## UNDER TÄVLING
Status
Klar
Pågående
Ej påbörjat
UNDER TÄVLINGSDAGARNA | Ansvarig | Ansvarig person | Status | Kommentar
LÖPANDE UNDER TÄVLINGEN
Kontrollera tävlingsområdet | Tävlingsledare |  | Ej påbörjat
Domar de-brief efter varje start | Tävlingsledare |  | Ej påbörjat
Säkra endast behöriga på uppvärmnings- och väntyta | Förening |  | Ej påbörjat
Töm papperskorgar och pantkorgar | Förening |  | Ej påbörjat
Fyll på tvål/papper toaletter, töm papperskorgar | Förening |  | Ej påbörjat
Förbered prisutdelning inför varje start | Förening |  | Ej påbörjat
Ej påbörjat

## EFTER TÄVLING
Status
Klar
Pågående
Ej påbörjat
EFTER TÄVLING | Ansvarig | Ansvarig person | Status | Kommentar
ADMIN
SSF fakturerar den arrangerande föreningen, efter tävlingen, sin del av de inkomna avgifterna. | SSF Kansli |  | Ej påbörjat
Se över och vid behov uppdatera kvalgränser för kommande år | Tävlingsutskottet |  | Ej påbörjat
Utbetalning av ersättningar och utlägg (obs säkerställ inkomna kvitton/reseräkningar) | SSF Kansli eller förening beroende på utlägg |  | Ej påbörjat
Gör tackinlägg på sociala medier | Förening |  | Ej påbörjat
Gör budgetuppföljning | Förening |  | Ej påbörjat
Genomför utvärdering av arrangemanget | Förening |  | Ej påbörjat
REKORDHANTERING
Omgående skicka in alla underskrivna tävlingsprotokoll och rekordblanketter skickas till kansliet | Tävlingsledare |  | Ej påbörjat
Skicka eventuella officiella varningar på lyftare/coach till kansliet. | Tävlingsledare |  | Ej påbörjat
Skicka namn och förening på eventuella lyftare som ej dyker upp till invägning utan att ha meddelat detta till kansliet för fakturering. | Tävlingsledare |  | Ej påbörjat
Samla ihop och packar ner kit för utrustningskontroll samt pärm med dokument från jurybordet i SM-lådan. | Tävlingsledare |  | Ej påbörjat
Justera domarlistan om det blivit ändringar under tävlingen och skicka listan till kansliet inför utbetalning av domararvoden. | Tävlingsledare |  | Ej påbörjat
Skriv rapport kring tävlingen och skickar denna till Tekniska Utskottet | Tävlingsledare |  | Ej påbörjat
| Tävlingsledare |  | Ej påbörjat